## Communication Action Plan
برنامج مهارات العمل والأندماج الأجتماعي
خطة العمل
مسودة 2018
حملة التواصل والرؤية
خطة العمل | تفاصيل العمل المقترح | مؤشرات الإنجاز ومصادر التحقق | المسؤول | الميزانية المقدرة | 2018-12-01 | 2019-01-01 | 2019-02-01 | 2019-03-01 | 2019-04-01 | 2019-05-01 | 2019-06-01 | 2019-07-01 | 2019-08-01 | 2019-09-01
الأنشطة
العمل رقم #1: تشجيع مدربين مزودين التدريب المهني على التسجيل في منصة التعليم المهني الإلكترونية لإنشاء العلاقات مع وسائل الإعلام والحفاظ عليها. | إجراء أربع جلسات توعية لتحفيز أهمية المنصات الإلكترونية، إعلانات غوغل للترويج لنطاق المنصة الإلكترونية ونشره | مسح لاحق لقياس تأثير جلسة التوعية ، عدد المدربين المسجلين بعد كل جلسة توعية (بيانات كمية) ،عدد النقرات على إعلان غوغل | مجموعة العمل2\ خبير التواصل والتغطية الأعلامية | 18,000يورو | bar: 2019-02-01 to 2019-06-01
العمل رقم# 2: تشجيع الطلاب الخريجين على طلب المشورة والدعم من برامج خدمات التشغيل لتنشيطهم في سوق العمل ومن برامج التمويل الأصغر للتشغيل الذاتي مع التركيز بشكل خاص على الفئات المحرومة والمجموعات ذات الاحتياجات الخاصة. | ﯾوم مفتوح ﻟﻟطﻼب لمقابلة ﻣزودين الخدمات المتخصصين والحصول على المشورة . | تقرير التغطية الإعلامية ، تقرير الصور | خبير التواصل\ مجموعة العمل 4 | 10,000يورو | bar: 2019-02-01; 2019-06-01
العمل رقم# 3: تعزيز نتائج الاعتماد و ضمان جودة مزودين خدمات التدريب والتعليم المهني والتقني والاعتراف بالتعليم المسبق ومؤهلات التدريب والتعليم المهني والتقني المسجلة في الأطار الوطني للمؤهلات . | إنتاج إعلان تجاري تلفزيوني عن المشروع وفوائد التسجيل في الأطار الوطني للمؤهلات المهنية ليتم بثه في محطتين تلفزيونيتين محليتين (40 مرة بث خلال 7 أيام) | الرسوم البيانية لتحديد عدد الأشخاص الذين وصلوا إلى الإعلان التلفزيوني بعد كل وقت من بث ، عدد الزيارات إلى الموقع بعد وقت البث (البيانات الكمية) | خبير التواصل مع مدخلات مجموعات العمل 1،2،3،4 | 40,000يورو | bar: 2018-12-01 to 2019-02-01
العمل رقم #4: إبراز ونشر الوصول المتزايد إلى مؤسسات التدريب المهني ، بما في ذلك مراكز الامتياز المجهزة والمجددة تماشياً مع البرامج القائمة على المؤهلات المسجلة في الأطار الوطني للمؤهلات. | • زيارة مركز التميز للتمكن من عرض لوحات توضح الرؤية المرئية الكاملة للاتحاد الأوروبي. • بتشغيل حملة عبر الإنترنت(إعلانات على فيس بوك) وقصص الميزات. • توضيح وإظهار البيانات بطريقة مبتكرة تشمل التسويق الاجتماعي. ضمان التغطية الإعلامية (الصور) في مراكز الامتياز على فيسبوك وعلى الموقع (التعاقد مع مصور محترف) | • لمحات أعجابات الصفحة ، وجهات النظر ، معاينات ، الخ) • صور للهوية البصرية | خبير التواصل مع مخرجات مجموعة العمل 2و مجموعة العمل 3 | 8,000يورو | bar: 2018-12-01 to 2019-02-01
العمل رقم# 5: تفعيل وتمكين المستفيدين وفقًا للوائح الجديدة لصندوق المعونة الوطنية ومن خلال معارض الوظائف السنوية. | • عمل ورشات عمل لمناقشة ونشر اللوائح الجديدة في صندوق المعونة الوطنية. • إنتاج النشرات والمنشورات حول اللوائح الجديدة. تشغيل حملات عبر الإنترنت للترويج لمزايا عمليات التنشيط (إعلانات غوغل) | ردود الفعل من ورش العمل ، التحقق من نجاح إعلانات جوجل عبر نسبة النقر إلى الظهور (من خلال نسبة النقر) | خبير التواصل \ مجموعة العمل 4 | 20,000يورو | bar: 2018-12-01; 2019-02-01; 2019-04-01; 2019-06-01; 2019-08-01
العمل رقم# 6. تفعيل وتمكين المستفيدين وفقاً للوائح الجديدة لصندوق المعونة الوطنية ومن خلال معارض الوظائف السنوية. | ، تشغيل حلقات عمل لمناقشة ونشر اللوائح الجديدة في صندوق المعونة الوطنية، إنتاج النشرات والمنشورات حول اللوائح الجديدة. تشغيل حملات عبر الإنترنت لتعزيز فوائد عمليات التنشيط (إعلانات جوجل)، معرض الوظائف الأقليمي (العقبة) | التعليقات المجمعة من ورشات العمل، التحقق من نجاح إعلانات جوجل عبر نسبة النقر إلى الظهور (من خلال المعدل)، مسح معرض الوظائف والتغطية الإعلامية | خبير التواصل\ مجموعة العمل 4 | 25,000يورو | bar: 2019-03-01; 2019-06-01 to 2019-07-01
العمل رقم# 7 تعزﯾز الصورة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺔ للتدريب والتعليم المهني والتقني ، وتقدير اﻟطﻼب ﻟﻟذات وتقديرهم من قبل أسرهم | : حملة وطنية لزيادة الوعي وتعزيز الصورة الإيجابية للتدريب والتعليم المهني والتقني التي ستشمل - نشر رسائل مباشرة إلى المجموعات المستهدفة من خلال إحدى شركات الاتصالات (زين / أورانج) لضمان كفاءة وفعالية القنوات | إجراء مسح السلوكيات، عدد الأشخاص الذين يصلون عبر شركات الاتصالات ، النقرات على أشرطة فيديو يوتيوب | خبير التواصل مع مدخلات من مجموعة العمل 1 | 45,000يورو | bar: 2019-01-01 to 2019-04-01
العمل 8 - تعزيز الأندماج الاجتماعي للنساء ، لا سيما المحرومات ومشاركتهن في سوق العمل من خلال التشغيل الذاتي (الجمعيات التعاونية) ، ومسارات التشغيل، على سبيل المثال. خدمات دور الحضانة) ، دعم البناء المهني للوظائف اللائقة (مؤشر 7) | ، إجراء فعالية على المستوى الوطني لربط المنظمات المجتمعية ومساوئ المرأة ومناقشة أهمية للنساء في سوق العمل. ، طباعة وتوزيع الكتيبات والنشرات فيما بين المستفيدين. ، تشجيع ودعم جلسات التوعية التي تقودها المحرومات من النساء. دعوة وسائل الإعلام لضمان تغطية مشروع الدعم الفني والاتحاد الأوروبي في هذه الفعالية | تقرير التغطية الأعلامية ، المسح، كمية المعلومات التي تصل إلى الأشخاص | خبير التواصل\ مجموعة العمل 4 | 14,000يورو | bar: 2019-02-01; 2019-04-01; 2019-06-01
خبير التواصل
الأنشطة
إعادة تنشيط البوابة الإلكترونية لمجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني على أساس تكنولوجيا المعلومات والاتصالات | العمل مع مطور ويب لتصميم موقع ويب جديد أو إعادة تصميم الموقع الحالي. جمع المواد اللازمة للموقع الإلكتروني (التقارير السنوية ، تقارير الفلاش ، المنشورات ، النشرات ، الأدلة ، المقالات ، الصور ، الاتفاقيات، قصص النجاح) ، الربط مع الأدوات الأخرى عبر الإنترنت ومنصات التعاون المدعومة بواسطة مشروع الدعم الفني مثل تطبيق تكنولوجيا المعلومات لنظام المتابعة والتقييم ، بوابة نظام معلوامت سوق العمل ، تنسيق الجهات المانحة ، منصة التعلم الإلكتروني ، تعزيز صفحة الفيسبوك على الترويج لأنشطة المشروع الشاملة بما في ذلك الإطار القانوني والتنظيمي والسياسي المنقح لـ تشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني وإنجازات قطاعات التشغيل والتدريب المهني والتقني المدعومة بالإجراءات بموجب الاتفاقية المالية للاتحاد الأوروبي. ، إنشاء خط لمشروع الدعم الفني من أجل الشكاوى والأسئلة | عدد الزائرين ، متوسط الوقت المستغرق في الصفحة ، العبارات التي تحث المستخدم على اتخاذ إجراء ، انسبة الزيادة ، إلخ. | خبير التواصل\ السيد أيمن وريكات\ مدخلات مجموعات العمل 1،2،3و4 | 10,000يورو | bar: 2018-12-01 to 2019-09-01
دعم مكونات مشروع الدعم الفني (1-4) على تنفيذ أستراتيجية التواصل و خطة العمل | اجتماعات أسبوعية | تقارير | خبير التواصل\ السيد أيمن وريكات\ مدخلات مجموعات العمل 1،2،3و4 | N/A | bar: 2018-12-01 to 2019-09-01
متابعة ودعم الشركاء المحليين وشركات التواصل المشاركة في تنفيذ حملة التواصل والرؤية لمشروع الدعم الفني في الأردن | الزيارات الشهرية لضمان التنفيذ الصحيح للمشروع | تقارير | خبير التواصل\ السيد أيمن وريكات\ مدخلات مجموعات العمل 1،2،3و4 | N/A | bar: 2018-12-01 to 2019-09-01
تحسين صورة التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني | إطلاق حملة توعوية لتحسين صورة التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني وربطها بسوق العمل قبل بدء العام الدراسي (3 مقاطع فيديو قصيرة وحملات عبر الإنترنت مدفوعة الأجر (إعلانات يوتيوب و فيسبوك) | التحقق من نجاح إعلانات غوغل عبر نسبة النقر إلى الظهور (نسبة النقر إلى الظهور) / | خبير التواصل مع مدخلات من مجموعات العمل | 20,000يورو | bar: 2019-02-01 to 2019-03-01; 2019-07-01 to 2019-09-01
| إنتاج بنك للصور من خلال الاستعانة بمصوّر موهوب لأخذ لقطات من المهن / الوظائف المتعلقة بمشروعنا ونشرها على الموقع الإلكتروني وعلى منصات التواصل الاجتماعي | حركة المرور على الموقع والمشاهدات | خبير التواصل مع مدخلات من مجموعات العمل | 6,000يورو | bar: 2019-02-01 to 2019-04-01
| قم بنشر المنشورات واللافتات ، ولفافات ، والمجلدات ، والوسائط المتعددة ، والدبابيس ، والوسائد ، الخ) | N/A | خبير التواصل مع مدخلات مجموعات العمل | 30,000يورو | bar: 2019-01-01 to 2019-02-01
| تطوير كتيب عن قصص نجاح التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني | N/A | خبير التواصل مع مدخلات مجموعات العمل | 7,000يورو | bar: 2019-01-01 to 2019-04-01
الاستعانة بمصادر خارجية لخدمات مصمم الرسوم البيانية | إنشاء هوية مرئية بسيطة وحديثة ولا تنسى لمشروع الدعم الفني الذي يتحدث إلى المجموعات المستهدفة المختلفة في الأردن ، مع إعادة صياغة أهداف التواصل وولاية البرنامج. |  | خبير التواصل\ مسؤول المشتريات في الوكالة الألمانية للتعاون الدولي | 15,000يورو | bar: 2018-12-01 to 2019-01-01
تجميع البيانات | جمع البيانات والوثائق ذات الصلة في الأردن لتقرير تقييم وتحديث حالة الفن التواصل والرؤية في قطاع التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني |  | خبير التواصل مع مدخلات مجموعات العمل | N/A | bar: 2018-12-01 to 2019-09-01
الرسائل الأخبارية حول المشروع على الإنترنت | توثيق الأنشطة والأحداث والمؤتمرات وورش العمل وإعداد محتوى النشرة الإخبارية. اذكر التغطية الإعلامية والتحديات والممارسات الجيدة |  | خبير التواصل مع مدخلات مجموعات العمل | 0 | bar: 2019-01-01; 2019-03-01; 2019-05-01; 2019-07-01; 2019-09-01