## Sheet1
الميزانية التقديرية - تنفيذ حل منظمة العمل الدولية
الحزمة | التسليم / العمل | مجموع أيام العمل | السعر لكل ساعة عمل | 20
بدء المشروع |  |  | السعر لكل يوم عمل | 160
أطلاق المشروع ، إنشاء فريق المشروع ، مكتب المشروع ، إلخ. |  | 20 | ادارة مشروع ٪ | 0.3
تدريب لموظفي التزويد من قبل منظمة العمل الدولية (5 أشخاص) |  | 25
متطلبات جمع وإعادة هندسة عمليات الأعمال اللازمة لتبادل مجموعات البيانات اللازمة للشريحة 1 ، بما في ذلك الوثائق المناسبة
| تحليل مصادر البيانات 30 KILM بما في ذلك الوثائق | 90
| تصميم الواجهات التفاعلية والعمليات في المؤسسات المصدر | 90
جميع التعليمات البرمجية الضرورية ، وحزم التثبيت ، والبرامج النصية وغيرها من الأنظمة الثنائية اللازمة للتثبيت في وزارة العمل وأنظمة المؤسسات الأخرى
| إعداد تطوير واختبار البنية التحتية | 10
| تطوير 30 من الواجهات التفاعلية | 210
| اختبار الواجهات | 60
| حزم التثبيت | 5
جميع الاختبارات اللازمة للنظام الموقعة من قبل ممثلي وزارة العمل |  | 20
التدريبات لمستخدمي LMIS.Stat وللموظفين الذين يقومون بتشغيل الحل الموزع |  | 15
نشر الحل على وزارة العمل والمؤسسات الأخرى | بما في ذلك النقاشات المتعلقة بتعديلات البنية التحتية | 25
إدارة الجودة (معايير تلبية الوثائق الموضحة في الإطار المفاهيمي) |  | 20
دعم العمليات والصيانة والضمان |  | 50
ادارة مشروع |  | 192
المجموع |  | 832
المجموع في الدينار الأردني |  | 133120